## 매뉴얼
※ 주의사항!
1 | 문서에서 가장 크게 신경써야하는 사항은 실제 빌드버전과 현 상태의 관리임. 버전관리가 틀어지면 프로젝트에 막대한 영향을 끼칠수 있음.
2 | 각 문서에 종류, 진행 상태는 해당 탭을 참조하여 작성 할 것.
3 | 특히, 진행상태의 경우 작업자와 논의 및 협의가 되어 작성 되어야하며 일방적으로 어떤 상태를 강요해서는 안됨.
4 | 비고 사항의 경우 모든 상태가 기록될 필요는 없음. 사안에 필요성에 따라 분류 하되, 트러블의 원인은 명확해야하며, 원인이 명확하지 않을시 , 상태를 완료로 변경해서는 안됨.

## 버전관리방법
메이저업데이트 | 릴리즈 버전 | 개발 빛 테스트
1 | 15 | 21
메이저업데이트 | 기존에 버전에 비해 시스템이 크게 달라진 경우, 숫자가 올라간다. 0인 경우, 릴리즈가 된적이 없는 상태.
릴리즈버전 | 실제 빌드가 작업되어 출시되는 상태의 버전을 말함. 대체적으로 간략한 버그 및 변경사항이 많다.
개발 및 테스트 | 릴리즈 되기전 개발 팀 내부에서 관리되는 버전 관리 릴리즈가 되면 0이 된다.
상태 | 표기예시
개발 중 | 0.52.12
최초 릴리즈 버전 | 1.00.00
릴리즈버전 직후 | 1.15.00
첫메이저업데이트 | 2.00.00
이후 수정버전 | 2.00.11
수정완료후 릴리즈 | 2.01.00

## 트러블슈팅 수정사항
트러블슈팅 수정사항
| 종류 | 발견날짜 | 발견버전 | 진행상태 | 수정완료일 | 적용버전 | 비고
| 오류 | 2015-09-24 | 0.00.00 | 완료 | 2026-09-16 | 0.00.01 | 발생현상 | 토탈건으로 종류를 변경하여도 작동은 하나 오브젝트가 활성화 되지않음.
[7 empty] | 추정원인 | 비활성회 된겍체에서api로 접근하기때문에 작동가능?
해결방안
| 오류 | 2015-09-24 | 0.00.00 | 완료 | 2015-10-02 | 0.00.02 | 발생현상 | 샷건에서 발사각도를 수정해도 수정되지않음.
[7 empty] | 추정원인 | 발사 위치를 설정할때 설정각을 참조하지않는듯?
해결방안
| 버그 | 2015-09-24 | 0.00.01 | 테스트요청 | 2015-10-07 | 0.00.02 | 발생현상 | 총알이 속도가 빠를때 원하지않는 방향으로 반사됨
[7 empty] | 추정원인 | 총알의 속도가 빨라 터널링 현상이 발생하여 충돌체크에 오류가 일어남
[7 empty] | 해결방안 | 터널린 현상을 해결하기위해 픽스트업데트를 사용하고, 충돌시 충돌 위치를 확인하여 예외처리함
시스템 | 2026-09-21 | 0.00.02 | 수정완료 | 2026-09-21 | 0.00.03 | 발생현상 | 토탈건에서 전체 무기 자동 발사가 제어되지 않고 수동 발사에만 의존하던 문제
Gun 스크립트의 Update 부재, TotalGun의 LightningShield/BlockGun/Rocket 분기 누락 및 개별 무기 Update 활성화 미연동
모든 무기에 fireInterval 기반 Update 자동 발사 구현, TotalGun에서 Shot(dir) 통합 인터페이스 완성 및 활성 무기 enabled 제어 연동
오류 | 2026-09-21 | 0.00.03 | 수정완료 | 2026-09-21 | 0.00.04 | 발생현상 | 기본 건(Gun.cs)에서 총알이 캐릭터 중심 위치(0,0,0)에서 생성되어 발사 직후 콜라이더와 부딪히거나 삭제되는 문제
총구 위치가 아닌 무기 원점에서 생성되어 캐릭터 내부 콜라이더에 즉시 닿음
Gun.cs에 FirePoint(총구) 트랜스폼 및 GetSpawnPosition(dir) 오프셋을 구현하여 충돌하지 않는 총구 위치에서 탄환이 생성되도록 수정
오류 | 2026-09-21 | 0.00.04 | 테스트요청 | 2026-09-21 | 0.00.05 | 발생현상 | 블록건에서 탐색 범위 내 적 존재 시 가장 가까운 적의 좌표로 탄착점이 갱신되지 않거나 조준선이 빗나가던 문제
타겟 위치(targetPos)가 매 프레임 실시간 및 발사 직전에 최신화되지 않고, 비활성화된 적 필터링 누락
가장 가까운 활성 적 위치로 targetPos를 실시간 및 발사 직전 최신화하도록 UpdateTargetPosition을 구현하고 역탄도 포물선 속도 연동
| 오류 | 2026-09-21 | 0.00.05 | 수정완료 | 2026-09-21 | 0.00.06 | 발생현상 | 블록건의 기본 탄착점이 지정되지 않아 타겟 부재 시 플레이어 앞쪽 임의 오프셋으로만 발사되던 문제
[7 empty] | 추정원인 | 블록건 자식 오브젝트(DefultTarget)에 대한 기본 탄착점 바인딩 및 타겟 유무/이탈에 따른 동적 탄착점 전환 로직 누락
[7 empty] | 해결방안 | BlockGun에 defaultTarget을 연동(Awake 자동 바인딩)하고, 타겟 부재 시 DefultTarget 위치로 발사, 적 감지 시 타겟 위치로 조준, 시야 이탈 시 다시 DefultTarget 위치로 자동 복귀하도록 구현
| 오류 | 2026-09-23 | 0.00.06 | 수정완료 | 2026-09-23 | 0.00.07 | 발생 | 라이트닝 실드(낙뢰)가 발사되지 않거나 주변 몬스터 부재 시 스킬이 반응하지 않는 문제
[7 empty] | 원인 | 주변 반경 내 몬스터 부재 시 발사 취소(return) 처리, 좁은 탐색 반경(5f), 수동 발사 시 실시간 타겟 미탐색 및 LightningBullet의 monsterLayer 초기화 누락
[7 empty] | 해결 | 발사 시 실시간 타겟 탐색 적용, 몬스터 부재 시 전방 총구 위치에 Fallback 1회 낙뢰 생성, 탐색 반경 10f 상향 및 monsterLayer 자동 할당 방어 코드 추가
| 오류 | 2026-09-23 | 0.00.07 | 수정완료 | 2026-09-23 | 0.00.08 | 발생 | 건인벤토리에 추가된 총기 프리팹들이 더미건(GunDumy)에 부착되지 않고, 탄환 발사 위치가 더미건의 파이어포인트(firepoint)를 사용하지 않던 문제
[7 empty] | 원인 | GunInventory에서 부모 트랜스폼을 GunDumy가 아닌 플레이어로 설정하였고, BaseGun.GetSpawnPosition(dir)에서 firePoint 유무와 상관없이 오프셋 좌표를 반환하여 더미건 파이어포인트 위치가 무시됨
[7 empty] | 해결 | GunInventory에 gunDummy 및 dummyFirePoint 자동 탐색/바인딩을 구현하여 GunDumy 자식으로 프리팹을 생성하고, BaseGun의 InitFirePoint 및 GetSpawnPosition에서 무조건 더미건의 firepoint 위치를 사용하도록 일원화

## 종류
| 이름 | 설명
1 | 오류 | 단순히 수정 가능한 문제, 만약 문제점 파악이 오래 걸릴 경우 버그로 변경 할 수 있음.
2 | 버그 | 문제점 파악이 당장 어렵거나 시스템 상 문제로 당장의 수정이 어려운 오류.
3 | 시스템 | 시스템 요소에서 추가적인 시스템을 구성해야하는 추가 사항
4 | 건의사항 | 프로젝트내에서 필요한 기능을 요청하여 기록 하는 사항
5 | 변경사항 | 프로젝트 내부에서 결과가 달라진 상황을 표기하는 사항

## 진행상태
번호 | 이름 | 설명
1 | 수정요청 | 해당 사항의 문제를 발견하고 당담자에게 작업을 요청한 단계.
2 | 수정중 | 당담자가 확인하고 작업하고 있는 단계.
3 | 테스트요청 | 수정완료 된 내용을 확인하는 단계.
4 | 완료 | 테스트완료된 내용이 모두 일정기간 테스트를 거처 발견되지않는다고 판단된 상태
5 | 검토중 | 어떤 사항이 어떤 상태인지 판단하는 단계.
6 | 보류중 | 어떤 사항이 여러가지 사정에의 하여 작업이 미뤄진 상태.